## Registro_defectos
Anexo B — Registro consolidado de defectos · Inspección Fagan
PE4 Unidad IV · ISR-401 · Sistema SIMPA · ERS v3.0 (Entrega 2A) · Equipo EHQ · Reunión de inspección: 04/08/2026, 10:00–11:25 (85 min)
N.º | Sección | Descripción del defecto | Tipo | Severidad | Requisito afectado | Reportado en preparación por | Hallazgo único de | Corrección aplicada / justificación | Estado
D-01 | §3.2.6 | El criterio de verificación de RF-23 no especifica qué rol resuelve una inconsistencia entre peso bruto, tara y neto: solo dice que el sistema "rechaza el registro". | Ambigüedad | Mayor | RF-23 | Escudero (Moderadora); Huilcapi; Quintero | Escudero (Moderadora) | RF-23 reformulado: el sistema rechaza el registro, lo marca en estado observado y notifica a la persona administradora para su resolución antes de reintentar. | Corregido en v3.1
D-02 | §3.2.2 | RF-38 excluye la labor no presupuestada del cumplimiento del plan, pero no aclara si esa exclusión se recalcula cuando RF-27 arrastra un remanente que luego se ejecuta como labor no presupuestada. | Consistencia | Mayor | RF-27, RF-38 | Escudero (Inspector 2); Escudero (Moderadora) | Escudero (Inspector 2) | Nueva postcondición en RF-27: el remanente ejecutado como labor no presupuestada conserva el vínculo con la meta original solo a efectos de reporte, sin computar en el porcentaje de cumplimiento. | Corregido en v3.1
D-03 | §3.3 | RNF-08 exige tasa de éxito ≥90 % en personas "sin experiencia previa", sin excluir ni contemplar perfiles con limitación visual o auditiva en la prueba de usabilidad. | Completitud | Menor | RNF-08 | Huilcapi | Huilcapi | Pendiente justificado: la definición del perfil de la muestra de usabilidad requiere decisión de negocio; se programa para la Entrega 4 (2B). | Diferido a Entrega 4
D-04 | §3.2.5 | El criterio de verificación de RF-08 no define el comportamiento esperado cuando la imagen evidencia más de una deficiencia nutricional simultánea. | Verificabilidad | Mayor | RF-08 | Quintero; Escudero (Inspector 2) | Quintero | Nueva excepción E3 en CU-02: ante dos o más deficiencias con confianza comparable, el sistema las presenta ordenadas por confianza y solicita priorizar la corrección. | Corregido en v3.1
D-05 | §5.4.2 | Seis requisitos funcionales (RF-11, RF-23, RF-25, RF-32, RF-33, RF-34) dependen de una única evidencia sin plan explícito de triangulación para la Entrega 4. | Trazabilidad | Crítico | RF-11, RF-23, RF-25, RF-32, RF-33, RF-34 | Escudero (Moderadora) | Escudero (Moderadora) | Se incorpora al plan de trabajo pendiente (§7.5 del ERS) la obtención de una segunda fuente independiente para los seis requisitos antes del cierre de la Entrega 4. | Corregido en v3.1
D-06 | §3.2.1 | RF-01 no especifica una política de bloqueo de cuenta tras intentos fallidos de autenticación. | Completitud | Mayor | RF-01 | Quintero; Huilcapi | Quintero | RF-01 amplía: tras cinco intentos fallidos consecutivos la cuenta se bloquea 15 minutos y el evento se registra en la bitácora de seguridad (RNF-13). | Corregido en v3.1
D-07 | §3.5 | RD-05 exige respaldo centralizado en la nube para la inferencia de IA mientras RD-02 exige operación 100 % funcional sin conexión; no se declara modo de degradación cuando el servicio de IA es inalcanzable de forma prolongada. | Consistencia | Crítico | RD-02, RD-05 | Quintero; Escudero (Moderadora); Escudero (Inspector 2) | Quintero | Se crea RF-40 mediante RFC-01 (modo de operación degradada) y se reformula RD-05: ante indisponibilidad prolongada el cliente opera con los últimos umbrales sincronizados. | Corregido en v3.1
D-08 | §3.2.3 | RF-15 condiciona la visualización de recorridos a la vigencia del consentimiento (RL-03), pero no define el plazo máximo en que la revocación debe propagarse al backend. | Ambigüedad | Mayor | RF-15, RL-03 | Escudero (Moderadora); Escudero (Inspector 2) | Escudero (Moderadora) | RL-03 amplía: la revocación del consentimiento de geolocalización se propaga al backend en un plazo máximo de 60 segundos desde su registro en el dispositivo. | Corregido en v3.1
D-09 | §4.2 | El flujo alternativo B de CU-06 (clasificación de sobremadurez) no tiene historia de usuario ni criterio de aceptación asociado en la Tabla 65 del ERS base. | Trazabilidad | Mayor | CU-06 | Huilcapi; Quintero | Huilcapi | Se añaden HU-20 y CA-20: como técnico de la extractora, quiero que el sistema advierta sobremadurez para anticipar el incremento de acidez del aceite. | Corregido en v3.1
D-10 | §3.2.2 | RF-36 no define el criterio de desempate cuando dos tarifas de una misma labor tienen vigencias traslapadas. | Completitud | Menor | RF-36 | Escudero (Inspector 2) | Escudero (Inspector 2) | Pendiente justificado: la regla de desempate depende de la política de tarifas del cliente; se difiere a la Entrega 4 (2B). | Diferido a Entrega 4
D-11 | §6.1 y §5.3.3 | El cálculo WSJF identifica a RF-10 como prerrequisito técnico de RF-21, pero el MVP declara RF-10 "No implementado" sin registrar el riesgo de bloqueo en cadena para la Entrega 4. | Factibilidad | Mayor | RF-10, RF-21 | Quintero; Escudero (Inspector 2) | Quintero | Se añade a §6.3 del ERS: RF-10 se declara bloqueante de RF-21 en el plan de incorporación de la Entrega 4; ambos se implementan en el mismo incremento. | Corregido en v3.1
D-12 | §3.3 | RNF-11 exige sincronización sin pérdida ni duplicación, pero no especifica la política de resolución cuando dos dispositivos sincronizan de forma concurrente el mismo registro de avance (RF-28) tras un registro delegado. | Verificabilidad | Crítico | RNF-11, RF-28 | Escudero (Moderadora); Quintero | Escudero (Moderadora) | RNF-11 reformulado mediante RFC-02: política last-write-wins sobre fechaRegistro, con bitácora de conflicto y notificación al supervisor que efectuó el registro delegado. | Corregido en v3.1
D-13 | §3.2.7 | RF-32 declara la exclusión de datos personales en la exportación, pero no define un mecanismo de auditoría que verifique el filtro antes del envío. | Verificabilidad | Menor | RF-32 | Escudero (Inspector 2) | Escudero (Inspector 2) | Pendiente justificado: el alcance del módulo de auditoría excede el margen de esta práctica; se difiere a la Entrega 4 (2B). | Diferido a Entrega 4
D-14 | §2.4 y §3.4 | Agrocalidad figura en el mapa de partes interesadas con poder alto, pero ninguna fila de la Tabla 51 (requisitos legales) la traza a un RL específico. | Trazabilidad | Menor | Tabla 51 (RL) | Escudero (Moderadora) | Escudero (Moderadora) | Pendiente justificado: la traza requiere confirmar con el cliente la normativa de Agrocalidad aplicable; se difiere a la Entrega 4 (2B). | Diferido a Entrega 4
D-15 | §3.2.4 | RF-14 asume una jornada continua de rastreo GPS; no se especifica el comportamiento del conteo cuando la sesión se interrumpe a mitad de jornada por agotamiento de batería. | Completitud | Mayor | RF-14 | Quintero; Huilcapi | Quintero | Nueva excepción E3 en CU-03: si el dispositivo se apaga antes del cierre de jornada, el sistema conserva las marcaciones sincronizadas y solicita confirmar manualmente el tramo no registrado. | Corregido en v3.1
D-16 | §7.3 | La limitación L-09 (conflicto de interés por consanguinidad) se declara sin fecha límite ni responsable de su resolución o cierre definitivo. | Factibilidad | Menor | L-09 | Huilcapi | Huilcapi | Resuelto administrativamente: se fija como responsable al analista líder y como plazo el cierre de la Entrega 4 (2B). | Diferido a Entrega 4
Verificación de mínimos exigidos por la guía PE4
Defectos únicos consolidados (mínimo 15) |  | 16
Defectos críticos |  | 3
Defectos mayores |  | 8
Defectos menores |  | 5
Críticos + mayores (mínimo 3) |  | 11
Defectos corregidos en v3.1 |  | 11
Defectos diferidos con justificación |  | 5
Tasa de corrección de críticos y mayores |  | 100%
Nota: los valores de este bloque son fórmulas; se recalculan al editar el registro. Fuente de los defectos: copias individuales del Anexo A (28 reportes) consolidadas en la reunión del 04/08/2026.

## Reportes_individuales
Trazabilidad de los 28 reportes individuales de preparación hacia los 16 defectos únicos
Inspector | Rol | Defecto reportado | Tipo | Severidad | ¿Primer reporte (hallazgo único)?
Escudero Plaza María del Rosario | Moderadora | D-01 | Ambigüedad | Mayor | Sí
Escudero Plaza María del Rosario | Moderadora | D-02 | Consistencia | Mayor | No
Escudero Plaza María del Rosario | Moderadora | D-05 | Trazabilidad | Crítico | Sí
Escudero Plaza María del Rosario | Moderadora | D-07 | Consistencia | Crítico | No
Escudero Plaza María del Rosario | Moderadora | D-08 | Ambigüedad | Mayor | Sí
Escudero Plaza María del Rosario | Moderadora | D-12 | Verificabilidad | Crítico | Sí
Escudero Plaza María del Rosario | Moderadora | D-14 | Trazabilidad | Menor | Sí
Huilcapi León Denisses Fabiola | Lectora | D-01 | Ambigüedad | Mayor | No
Huilcapi León Denisses Fabiola | Lectora | D-03 | Completitud | Menor | Sí
Huilcapi León Denisses Fabiola | Lectora | D-06 | Completitud | Mayor | No
Huilcapi León Denisses Fabiola | Lectora | D-09 | Trazabilidad | Mayor | Sí
Huilcapi León Denisses Fabiola | Lectora | D-15 | Completitud | Mayor | No
Huilcapi León Denisses Fabiola | Lectora | D-16 | Factibilidad | Menor | Sí
Quintero Gende Erick Jahir | Inspector 1 | D-01 | Ambigüedad | Mayor | No
Quintero Gende Erick Jahir | Inspector 1 | D-04 | Verificabilidad | Mayor | Sí
Quintero Gende Erick Jahir | Inspector 1 | D-06 | Completitud | Mayor | Sí
Quintero Gende Erick Jahir | Inspector 1 | D-07 | Consistencia | Crítico | Sí
Quintero Gende Erick Jahir | Inspector 1 | D-09 | Trazabilidad | Mayor | No
Quintero Gende Erick Jahir | Inspector 1 | D-11 | Factibilidad | Mayor | Sí
Quintero Gende Erick Jahir | Inspector 1 | D-12 | Verificabilidad | Crítico | No
Quintero Gende Erick Jahir | Inspector 1 | D-15 | Completitud | Mayor | Sí
Escudero Plaza María del Rosario | Inspector 2 (rotativo) | D-02 | Consistencia | Mayor | Sí
Escudero Plaza María del Rosario | Inspector 2 (rotativo) | D-04 | Verificabilidad | Mayor | No
Escudero Plaza María del Rosario | Inspector 2 (rotativo) | D-07 | Consistencia | Crítico | No
Escudero Plaza María del Rosario | Inspector 2 (rotativo) | D-08 | Ambigüedad | Mayor | No
Escudero Plaza María del Rosario | Inspector 2 (rotativo) | D-10 | Completitud | Menor | Sí
Escudero Plaza María del Rosario | Inspector 2 (rotativo) | D-11 | Factibilidad | Mayor | No
Escudero Plaza María del Rosario | Inspector 2 (rotativo) | D-13 | Verificabilidad | Menor | Sí
Total de reportes individuales |  | 28
Defectos únicos consolidados |  | 16
Solapamiento entre inspectores |  | 42.86%

## Leyenda
Leyenda y criterios de clasificación
Campo | Valores admitidos | Definición aplicada
Tipo | Ambigüedad | El enunciado admite más de una interpretación observable (ISO/IEC/IEEE 29148:2018, §6.4).
Tipo | Completitud | Falta un caso, un actor, un umbral o una política necesaria para operar el requisito.
Tipo | Consistencia | El requisito contradice a otro requisito o restricción ya aprobada.
Tipo | Verificabilidad | No existe un procedimiento de prueba objetivo que decida si el requisito se cumple.
Tipo | Trazabilidad | Falta el vínculo hacia la fuente (pre-traceability) o hacia el artefacto (post-traceability).
Tipo | Factibilidad | El requisito o su plan no es realizable con los recursos, plazos o dependencias declaradas.
Severidad | Crítico | Impide construir o validar el sistema tal como está especificado; debe corregirse antes de diseño.
Severidad | Mayor | Genera retrabajo o ambigüedad en la implementación; se corrige en esta versión.
Severidad | Menor | No compromete la validez funcional del ERS; admite diferimiento justificado.
Estado | Corregido en v3.1 | Corrección aplicada y registrada en el CHANGELOG.md de la línea base baseline-v3.1.
Estado | Diferido a Entrega 4 | Pendiente justificado: requiere decisión de negocio o de alcance fuera de esta práctica.
Regla de la técnica: la inspección detecta, no corrige. Las correcciones de la columna I se acordaron después de la reunión (§5 del informe PE4).